**План - график**

**мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в МКОУ «Хмелёвская СОШ»,**

**на период 2014-2017 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление** |  **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки**  |
| **1.****Нормативное****обеспечение введения****ФГОС основного****общего образования** | 1.1. Определение перечня необходимых нормативных актов учреждения, обеспечивающих введение ФГОС ООО. Разработка пакета нормативно – правовых документов | Вильман Л.А., директор школы | 2014г. |
| 1.2. Изучение методических рекомендаций по разработке примерного учебного плана образовательного учреждения с учётом введения ФГОС ООО  | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 1.3. Изучение методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования, включая программу развития универсальных учебных действий, систему оценки достижения планируемых результатов и программ отдельных учебных предметов | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 1.4. Изучение методических рекомендаций по разработке программывоспитания и социализации учащихся на ступени основного общегообразования, включая вопросы духовно-нравственного развитияи воспитание обучающихся, их социализации и профессиональнойориентация, формирования культуры здорового и безопасного образажизни, экологической культуры | Матющенко Я.Н., заместитель директора по ВР | 2015г. |
| **2.****Организационное****обеспечение введения****ФГОС основного общего****образования** | 2.1. Создание координационного совета по подготовке и организациивведения ФГОС ООО | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 2.2. Знакомство с методическими рекомендациями сопровождающимиподготовку к введению ФГОС основного общего образования:- «Критерии готовности образовательных учреждений к введению ФГОСосновного общего образования»;- «Рекомендации по разработке рабочей программы по предмету с учетомсодержания ФГОС основного общего образования»;- «Основные подходы к выбору учебно-методических комплектовв условиях введения ФГОС основного общего образования» | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 2.3. Обеспечение координации деятельности администрации и педагогов ОУпо подготовке и введению ФГОС основного общего образования | Вильман Л.А., директор школы | 2015-2017гг. |
| 2.4. Подготовка и проведение педсоветов , методических советов , семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Вильман ЛА., директор школы,Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2015-2017гг.(по плану) |
| 2.5. Организация и проведение семинара школьного образовательного округа « Введение ФГОС в основной школе : теория , проблемы , перспективы»  | Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2014г.(декабрь) |
| 2.6. Организация и проведение мониторинга по выявлению проблемвведения ФГОС начального общего образования (в целях обеспеченияпреемственности при введении ФГОС основного общего образования).Анализ полученных результатов. Подготовка аналитического отчета | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 2.7. Организация и проведение мониторинга контроля качестварезультатов предметной обученности и метапредметных результатов в контексте ФГОС основного общего образования. Анализ полученныхрезультатов. Подготовка аналитического отчета | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2017г. |
| **3.****Кадровое обеспечение****введения ФГОС основного****общего образования** | 3.1. Организация и проведение мониторинга по выявлению состояниякадрового обеспечения образовательных учреждений, обеспечивающеговведение ФГОС основного общего образования. Анализ полученныхрезультатов. Подготовка аналитического отчета  | Вильман Л.А., директор школы | 2014-2017гг. |
| 3.2. Разработка и реализация образовательных программ (модулей)повышения квалификации педагогических работников и руководителейобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС основногообщего образования | Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2014 -2017гг. |
| 3.3. Организация на базе МКОУ «Хмелёвская СОШ» ( для школ округа) постоянно действующего консультационного пункта по подготовке к введению ФГОС основного общего образования | Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2014 -2017гг. |
| 3.4. Организация работы стажерской площадки по введению ФГОС основного общего образования (проектирование основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО) | Вильман Л.А.,директор школы,Просолов А.А. | 2014- 2017гг. |
| **4.****Финансово-****экономическое****и материально-****техническое****обеспечение введения****ФГОС основного****общего образования** | 4.1. Внесение дополнений и изменений в штатное расписание, обусловленных введением ФГОС ООО | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.2. Организация и проведение мониторинга по выявлению состоянияматериально-ресурсной базы образовательного учреждения,обеспечивающей введение ФГОС основного общего образования. Анализполученных результатов. Подготовка аналитического отчета | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.3. Проведение расчётов потребностей образовательного учрежденияв обеспечении учебным и учебно-лабораторным оборудованием,необходимым для реализации ФГОС основного общего образования,организации проектной деятельности, моделирования и техническоготворчества обучающихся (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учрежденийучебным и учебно-лабораторным оборудованием»). Подготовкапредложений для финансирования образовательного учреждения | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.4. Приведение материально-технической базы школы к нормативнымтребованиям ФГОС. Обеспечение соответствия материально-техническойбазы реализации ФГОС основного общего образования действующимсанитарным и противопожарным нормам, нормам охраны трудаработников образовательного учреждения | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.5. Обеспечение укомплектованности библиотеки образовательногоучреждения печатными и электронными образовательными ресурсамипо всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОСосновного общего образования | Вильман Л.А., директор школы,Надейкина Н.Е., библиотекарь | 2015г. |
| **5.****Информационное****обеспечение введения****ФГОС основного****общего образования** | 5.1. Организация информационной поддержки образовательногоУчреждения по вопросам введения ФГОС основного общего образования с использованием Интернет-ресурсов (официальный сайт КО,ОУ ,электронная почта)  | Просолов А.А. | 2014 -2017гг. |
| 5.2. Информирование общественности о ходе подготовки к введениюФГОС основного общего образования с использованием интернет-ресурсов, средств массовой информации | Просолов А.А. | 2014 -2017гг. |
| 5.3. Организация информационной поддержки образовательнойдеятельности педагогических работников на основе современныхинформационных технологий в области библиотечных услуг (созданиеи ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поискдокументов по любому критерию, доступ к электронным учебнымматериалам и образовательным ресурсам сети Интернет) | Просолов А.А.,Надейкина Н.Е.,библиотекарь | 2014 -2017гг. |