**План - график**

**мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в МКОУ «Хмелёвская СОШ»,**

**на период 2014-2017 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** |
| **1.**  **Нормативное**  **обеспечение введения**  **ФГОС основного**  **общего образования** | 1.1. Определение перечня необходимых нормативных актов учреждения, обеспечивающих введение ФГОС ООО.  Разработка пакета нормативно – правовых документов | Вильман Л.А., директор школы | 2014г. |
| 1.2. Изучение методических рекомендаций по разработке примерного учебного плана образовательного учреждения с учётом введения ФГОС ООО | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 1.3. Изучение методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования, включая программу развития универсальных учебных действий, систему оценки достижения планируемых результатов и программ отдельных учебных предметов | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 1.4. Изучение методических рекомендаций по разработке программы  воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего  образования, включая вопросы духовно-нравственного развития  и воспитание обучающихся, их социализации и профессиональной  ориентация, формирования культуры здорового и безопасного образа  жизни, экологической культуры | Матющенко Я.Н., заместитель директора по ВР | 2015г. |
| **2.**  **Организационное**  **обеспечение введения**  **ФГОС основного общего**  **образования** | 2.1. Создание координационного совета по подготовке и организации  введения ФГОС ООО | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 2.2. Знакомство с методическими рекомендациями сопровождающими  подготовку к введению ФГОС основного общего образования:  - «Критерии готовности образовательных учреждений к введению ФГОС  основного общего образования»;  - «Рекомендации по разработке рабочей программы по предмету с учетом  содержания ФГОС основного общего образования»;  - «Основные подходы к выбору учебно-методических комплектов  в условиях введения ФГОС основного общего образования» | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 2.3. Обеспечение координации деятельности администрации и педагогов ОУ  по подготовке и введению ФГОС основного общего образования | Вильман Л.А., директор школы | 2015-2017гг. |
| 2.4. Подготовка и проведение педсоветов , методических советов , семинаров  по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Вильман ЛА., директор школы,  Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2015-2017гг.  (по плану) |
| 2.5. Организация и проведение семинара школьного образовательного округа « Введение ФГОС в основной школе : теория , проблемы , перспективы» | Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2014г.  (декабрь) |
| 2.6. Организация и проведение мониторинга по выявлению проблем  введения ФГОС начального общего образования (в целях обеспечения  преемственности при введении ФГОС основного общего образования).  Анализ полученных результатов. Подготовка аналитического отчета | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2015г. |
| 2.7. Организация и проведение мониторинга контроля качества  результатов предметной обученности и метапредметных результатов в контексте ФГОС основного общего образования. Анализ полученных  результатов. Подготовка аналитического отчета | Филиппова Н.А., заместитель директора по УВР | 2017г. |
| **3.**  **Кадровое обеспечение**  **введения ФГОС основного**  **общего образования** | 3.1. Организация и проведение мониторинга по выявлению состояния  кадрового обеспечения образовательных учреждений, обеспечивающего  введение ФГОС основного общего образования. Анализ полученных  результатов. Подготовка аналитического отчета | Вильман Л.А., директор школы | 2014-2017гг. |
| 3.2. Разработка и реализация образовательных программ (модулей)  повышения квалификации педагогических работников и руководителей  образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС основного  общего образования | Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2014 -2017гг. |
| 3.3. Организация на базе МКОУ «Хмелёвская СОШ» ( для школ округа)  постоянно действующего консультационного пункта по подготовке к введению ФГОС основного общего образования | Жиленко Н.С., заместитель директора по МР | 2014 -2017гг. |
| 3.4. Организация работы стажерской площадки по введению ФГОС основного общего образования (проектирование основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО) | Вильман Л.А.,  директор школы,  Просолов А.А. | 2014- 2017гг. |
| **4.**  **Финансово-**  **экономическое**  **и материально-**  **техническое**  **обеспечение введения**  **ФГОС основного**  **общего образования** | 4.1. Внесение дополнений и изменений в штатное расписание, обусловленных введением ФГОС ООО | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.2. Организация и проведение мониторинга по выявлению состояния  материально-ресурсной базы образовательного учреждения,  обеспечивающей введение ФГОС основного общего образования. Анализ  полученных результатов. Подготовка аналитического отчета | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.3. Проведение расчётов потребностей образовательного учреждения  в обеспечении учебным и учебно-лабораторным оборудованием,  необходимым для реализации ФГОС основного общего образования,  организации проектной деятельности, моделирования и технического  творчества обучающихся (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011  № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений  учебным и учебно-лабораторным оборудованием»). Подготовка  предложений для финансирования образовательного учреждения | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.4. Приведение материально-технической базы школы к нормативным  требованиям ФГОС. Обеспечение соответствия материально-технической  базы реализации ФГОС основного общего образования действующим  санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  работников образовательного учреждения | Вильман Л.А., директор школы | 2015г. |
| 4.5. Обеспечение укомплектованности библиотеки образовательного  учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с ФГОС  основного общего образования | Вильман Л.А., директор школы,  Надейкина Н.Е.,  библиотекарь | 2015г. |
| **5.**  **Информационное**  **обеспечение введения**  **ФГОС основного**  **общего образования** | 5.1. Организация информационной поддержки образовательного  Учреждения по вопросам введения ФГОС основного общего образования с использованием Интернет-ресурсов (официальный сайт КО,ОУ ,электронная почта) | Просолов А.А. | 2014 -2017гг. |
| 5.2. Информирование общественности о ходе подготовки к введению  ФГОС основного общего образования с использованием интернет-  ресурсов, средств массовой информации | Просолов А.А. | 2014 -2017гг. |
| 5.3. Организация информационной поддержки образовательной  деятельности педагогических работников на основе современных  информационных технологий в области библиотечных услуг (создание  и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск  документов по любому критерию, доступ к электронным учебным  материалам и образовательным ресурсам сети Интернет) | Просолов А.А.,  Надейкина Н.Е.,  библиотекарь | 2014 -2017гг. |